## 广西壮族自治区2019绩效考评社会评价建设性意见建议整改情况一
自治区海洋局2019年度社会评价意见建议整改工作方案
序号 | 意见建议编号 | 整改内容 | 整改措施及情况说明 | 完成时限 | 责任部门 | 责任领导/责任人
1 | 220190610200698 | 注重下级单位提出的意见，关心下级单位的工作和生活难题。 | 结合业务工作机会，组织业务处室到基层开展实地调查研究，认真听取基层意见，了解基层需要解决的工作和生活难题，促进问题的解决和工作顺利开展。 | 立行立改长期坚持 | 办公室 各业务处室 | 刘斌/严奉君
2 | 220190610200697 | 多支持各地市、基层海洋系统地发展，多关心基层干部，推进改革落实到位。 |  | 立行立改长期坚持 | 办公室 各业务处室 | 刘斌/严奉君
3 | 220190610200700 | 建议加大海洋环境和岸滩整治项目经费投入，特别是原立项目经费不够的要及时安排补充经费，以确保项目及时建设完成。 | 1.2019年组织申报中央转移支付支持海洋生态修复资金获批2.22亿元。2020年组织申报的中央转移支付支持海洋生态修复资金获批3.72亿元，包括蓝色海湾和海岸带修复保护工程。 2.积极争取自治区专项资金，同时积极探索建立海洋生态补偿机制。 | 2020-12-31 | 海洋预警监测处 | 谢显之/蒋明星
4 | 220190610200699 | 出台新政策时及时出台配套政策。 | 1.起草《广西加快发展向海经济三年行动计划》报自治区人民政府。 2.2019年，我局出台了《广西壮族自治区海洋局关于优化海域和无居民海岛营商环境改革推行行政审批“简易办”通知》,推动《广西壮族自治区海域、无居民海岛有偿使用的实施意见》经自治区十三届人民政府第40次常务会议审议通过，推动海域、无居民海岛有偿使用全面实施，深入落实“放管服”改革要求，优化用海营商环境。 | 1.2020年10月31日 2.无 | 1.海洋规划与经济处 2.海域海岛管理处 | 宁向军/秦雨 刘斌/黄焕光
5 | 220190610200702 | 多组织业务培训。 | 积极贯彻落实自治区党委组织部、自治区公务员局关于培训工作的有关文件精神，培训人员多向基层倾斜，努力提高海洋系统干部队伍素质和专业化水平。2020年上半年我局已举办向海经济知识业务培训班，下半年拟办班次有办公室业务知识培训、财务知识培训、扶贫业务知识培训、向海经济发展知识培训、全区海监人员综合执法培训等专业化业务能力培训。 | 2020-12-31 | 人事 | 刘斌/莫海鹰
6 | 220190610200701 | 1、海域拍卖办法中，“底价”设置不科学，不合理，建议在自治区层面上进行适当修改调整。 | 说明：根据《广西海域使用权招标拍卖挂牌出让管理办法》规定，出让前，出让工作实施人应委托评估机构按照海域评估技术规范对出让的宗海价值进行评估。宗海招标、拍卖或者挂牌的标底或者底价应以宗海评估结果为基础，并不得低于海域使用权出让基准价格和补偿费、海域测量费、海域使用论证费、海洋环境评价费、海域评估费和招拍挂工作经费等前期工作费用，以及海域出让后的使用状况监视监测费的总和。 | 无 | 海域海岛管理处 | 刘斌/黄焕光
7 | 220190610200704 | 1、调整海域出让办法细则，特别是“底价”设置，导致海域拍卖流程存在较大漏洞；2、海域环境监控指标，如海盗、溶氧、PH值、有机氮等常规监测指标，应在各海域设置测检点并将这些指标向社会、公众公开，每天发布，方便群众指导渔业生产。 | 1.说明：根据《广西海域使用权招标拍卖挂牌出让管理办法》规定，出让前，出让工作实施人应委托评估机构按照海域评估技术规范对出让的宗海价值进行评估。宗海招标、拍卖或者挂牌的标底或者底价应以宗海评估结果为基础，并不得低于海域使用权出让基准价格和补偿费、海域测量费、海域使用论证费、海洋环境评价费、海域评估费和招拍挂工作经费等前期工作费用，以及海域出让后的使用状况监视监测费的总和。 2.说明：该项工作职能已划转生态环境厅 | 无 | 1.海域海岛管理处 2.海洋预警监测处 | 刘斌/黄焕光 谢显之/蒋明星
8 | 220190610200703 | 1、海域拍卖办法中，“底价”设置不科学，不合理，建议在自治区层面上进行适当修改调整。2、加强海域环境监测投入，增设海域水质指标监测，以指导成产。 | 1.说明：根据《广西海域使用权招标拍卖挂牌出让管理办法》规定，出让前，出让工作实施人应委托评估机构按照海域评估技术规范对出让的宗海价值进行评估。宗海招标、拍卖或者挂牌的标底或者底价应以宗海评估结果为基础，并不得低于海域使用权出让基准价格和补偿费、海域测量费、海域使用论证费、海洋环境评价费、海域评估费和招拍挂工作经费等前期工作费用，以及海域出让后的使用状况监视监测费的总和。 2.说明：该项工作职能划转生态环境厅 | 无 | 1.海域海岛管理处 2.海洋预警监测处 | 刘斌/黄焕光 谢显之/蒋明星
9 | 120190610400002 | 北海市铁山港区的国际码头只有4个，远远不够用，原来规划是建30-40个国际码头的，到现在也没有建，造成码头项目比较难批，希望自治区海洋局能向国家海洋局靠拢，多建码头。 | 说明：申请用海符合海域使用条例要求，经营性用海项目需招标、拍卖或者挂牌出让形式进行，公益性用海项目市海洋行政主管部门对项目申请材料进行审查手里后逐级上报，我局做好积极对接国家、跟踪工作。 | 立行立改长期坚持 | 海域海岛管理处 | 刘斌/黄焕光
10 | 120190610400001 | 自治区海洋局办理回收海域使用证已经一年多了还没有办好，希望自治区海洋局尽快办好。 | 说明：根据国务院《不动产登记暂行条例》规定，权限以下放到各市，在本市范围实施不动产统一登记。 | 无 | 海域海岛管理处 （行政审批办公室） | 刘斌/黄焕光
11 | 120190610400004 | 在钦州市办理海域使用，材料齐全后，用了1个月才办好，时间太长，希望5天办结。 | 钦州市的审批工作由当地政府和行政审批部门管辖。在符合法律法规前提下，尽量简化程序，简化申报材料，提高办事效率。 | 无 | 海域海岛管理处 （行政审批办公室） | 刘斌/黄焕光
12 | 120190610400003 | 在北海市办理海域回填价值评估，2019年9月提交材料，到现在还没办得，希望自治区海洋局督促该单位尽快办好。 | 已取得海域使用权但未利用的围填海历史遗留项目的处理，由项目所在地市海洋局部门要指导海域使用人编制生态修复和评估方案，通过自治区海洋局组织的专家论证后，再由各市海洋主管部门报自治区海洋局，再征求由自治区发改委改革委、北部湾办意见后报自治区人民政府审批，通过后报自然资源备案，自然资源部批复同意函复后实施；未取得海域使用权的围填海项目处置，对《广西壮族自治区人民政府办公厅关于报送围填海历史遗留问题处置区域内近期和中期重大投资项目相关情况的函》（桂政办电[2018]366号）提出的位于已填海成陆地区域内尚未取得海域使用权的重大投资项目，项目所在地市海洋局部门要指导海域使用人编制生态修复和评估方案，通过自治区海洋局组织的专家论证后，再由各市海洋主管部门报自治区海洋局，再征求由自治区发改委改革委、北部湾办意见后报自治区人民政府审批，通过后报自然资源备案，自然资源部批复同意函复后实施。 | 无 | 海域海岛管理处 （行政审批办公室） | 刘斌/黄焕光
13 | 120190610400006 | 希望自治区海洋局把审批工作放权给北海市、钦州市、防城港市等市级部门，自治区海洋局行使监管权就可以了。 | 说明：行政审批项目、审批层级依法设置，需先修定法律、法规、规定后方可放权。我局将按照国务院和自治区人民政府深化放管服改革的相关要求和步骤，继续深入实施简政放权各项措施。 | 无 | 海域海岛管理处 （行政审批办公室） | 刘斌/黄焕光
14 | 120190610400005 | 在钦州市办理海域使用，如果材料不齐全，希望不要直接退回，应该电话通知补足材料，给企业协商的机会。 | 说明：今年钦州市申报的2个材料不齐事项，都在预审时即刻打电话告知业主不齐的具体情况和补充要求。但在预审规定的3个工作日内都没有按时补充提交申报材料，后按容缺制转给审批处室再次核定，在等待3个工作日后还未见提交需补充的材料，而后才按审批流程规定依法进行退件处理。 | 无 | 海域海岛管理处 （行政审批办公室） | 刘斌/黄焕光
15 | 120190610400008 | 北海市审批的期限能否缩减一点，审批的时间过长，原来是二十个工作日，现在是十五个工作日。 | 此项意见的对象并非我局，北海市的审批工作由当地政府和行政审批部门管辖。 | 无 | 海域海岛管理处 （行政审批办公室） | 刘斌/黄焕光
16 | 120190610400007 | 在北海市办理用海申请手续用了几个月时间，希望再简化一些，2-3个月内办结最好。 | 此项意见的对象并非我局，北海市的审批工作由当地政府和行政审批部门管辖。 | 无 | 海域海岛管理处 （行政审批办公室） | 刘斌/黄焕光
17 | 120190610400010 | 建议防城港海洋局对于用海方面审批宽松一些。 | 此项意见的对象并非我局，防城港市的审批工作由当地政府和行政审批部门管辖。各级海洋主管部门均应依法审批用海。 | 无 | 海域海岛管理处 （行政审批办公室） | 刘斌/黄焕光
18 | 120190610400009 | 自治区海洋局前置审查其它单位已经审查了就没必要再去审查，做重覆工作。 | 为贯彻落实“放管服”改革有关要求，进一步提高项目用海审批效率，《广西壮族自治区海洋局关于报送落实“放管服”改革有关材料的函》从统一受理方式、简化申请材料、优化审查程序等3个方面优用海审查流程。 | 无 | 海域海岛管理处 （行政审批办公室） | 刘斌/黄焕光
19 | 120190610400012 | 之前用海审批是业主委托第三方来做论证，现用海审批变更为招拍挂，需要政府自己委托，导致过程太长，建议缩短流程，2个月办结比较合适。 | 在海域使用权出让方案报批前，由市局进行项目海域使用权招拍挂前期工作，前期工作内容主要包括开展海域使用测量、海籍调查，征求湾办、自然资源等有关部门出让意见，委托编制单位编制海域使用权出让价格评估报告、海域使用论证报告（需取得专家复核意见）、海域出让后的使用状况监视、监测方案，进行用海公示等。为贯彻落实“放管服”改革有关要求，进一步提高项目用海审批效率，《广西壮族自治区海洋局关于报送落实“放管服”改革有关材料的函》从统一受理方式、简化申请材料、优化审查程序等3个方面优用海审查流程。 | 无 | 海域海岛管理处 （行政审批办公室） | 刘斌/黄焕光
20 | 120190610400011 | 北部湾港围填海项目目前已不予审批，建议区海洋局和国家协调应该适当放开，有一定的指标，便于重大项目得以落实。 | 国务院关于加强滨海湿地保护严格管控填海的通知》(国发[2018]24号)，党中央、国务院、中央军委确定的国家重大战略项目涉及围填海的，由国家发展改革委、自然资源部按照严格管控、生态优先、节约集约的原则，按程序报国务院审批。 | 无 | 海域海岛管理处 （行政审批办公室） | 刘斌/黄焕光
21 | 120190610500002 | 河池市大化县乙圩乡果好村希望帮买油茶树苗。 | 协调乡政府.县政府，争取在2020年年底购买油茶树苗发放种植。 | 2020-12-31 | 机关党委 | 刘斌/李鹏
22 | 120190610500001 | 自治区海洋局现在每年投入25万资金给大化县乙圩乡进行产业扶持，太少了，现在村里发展油茶产业，希望自治区海洋局能够投入100万扶持资金用于发展油茶产业。 | 1.自治区财政厅对投入帮扶村扶贫资金有规定，每个村25万元。 2.巴岩村成立种养专业合作社发展油茶产业，并申请了相关配套设施建设和申请了产业奖补政策。 3.乡政府.县政府已有政策扶持油茶产业发展。 | 2020-12-31 | 机关党委 | 刘斌/李鹏
23 | 120190610500004 | 河池市大化县乙圩乡果好村：村里山上有一个水池，山下也有一个水池，水源不够用，水也不是很清，希望能在山上多建一个水池方便用水。 | 2020年已计划投入资金建设饮水管道，解决旱季饮水困难。 | 2020-12-31 | 机关党委 | 刘斌/李鹏
24 | 120190610500003 | 自治区海洋局划的贫困户100多户，但是帮扶干部对所挂的贫困户情况了解不够，都是委托第一书记和驻村工作员去填的手册和资料，希望以后根据他们自己时间安排，能多入户多熟悉所挂的贫困户资料和情况。 | 在完成自治区扶贫办规定的每年两次入户规定基础上，通过开展捐资助学.技术培训.和贫困户保持电话沟通等方式增加帮扶干部和贫困户沟通了解。局领导高度重视扶贫工作，增派多人多次协作第一书记开展扶贫工作。 | 2020-12-31 | 机关党委 | 刘斌/李鹏
25 | 120190610500006 | 河池市大化县乙圩乡巴岩村，贫困户有什么扶贫项目不懂，希望告知和宣传。 | 自治区海洋局帮扶干部每年至少两次入户宣传和告知相关扶贫惠农政策，并协助贫困户申请相关政策补助。第一书记按照工作进度要求，加大了对贫困户的遍访力度，及时宣传各种扶贫政策。 | 2020-12-31 | 机关党委 | 刘斌/李鹏
26 | 120190610500005 | 河池市大化县乙圩乡巴岩村有的屯还没有路灯希望帮忙安装路灯。 | 1.2020年，自治区海洋局已经规划安装部分村屯太阳能路灯； 2.从土地增减挂钩项目中，申请补充部分村屯太阳能路灯安装。 | 2020-12-31 | 机关党委 | 刘斌/李鹏
27 | 120190610500008 | 建议自治区海洋局对大化县乙圩乡巴岩村的帮扶工作，能做到帮助介绍工作，发展养殖业。 | 1.自治区海洋局每年都对结对帮扶村开展劳动技能和发展种养技能指导培训； 2.自治区海洋局指导巴岩村发展鸦胆子中草药种植，生猪养殖。 | 立行立改长期坚持 | 机关党委 | 刘斌/李鹏
28 | 120190610500007 | 大化县乙圩乡果好村六旱一队，饮水是山里拉的，到春节没有水喝，希望把水池搞大些。 | 2020年已计划投入资金建设饮水管道，解决旱季饮水困难。 | 2020-12-31 | 机关党委 | 刘斌/李鹏
29 | 220190610300237 | 针对国家严控围填海政策，结合我区推进西部陆海新通道战略，提出解决措施或建议。 | 国务院关于加强滨海湿地保护严格管控填海的通知》（国发[2018]24号），党中央、国务院、中央军委确定的国家重大战略项目涉及围填海的，由国家发展改革委、自然资源部按照严格管控、生态优先、节约集约的原则，按程序报国务院审批。 | 无 | 海域海岛管理处 | 刘斌/黄焕光
30 | 120190610500009 | 河池市大化县乙圩乡巴岩村，存在海洋局帮扶人员，到村屯来的次数少，第一书记经常来，希望1个月1次进村屯帮扶指导。 | 1.第一书记要加大对贫困户遍访力度，宣传相关扶贫政策和帮扶工作指导； 2.海洋局帮扶干部在每年至少两次入户帮扶指导的基础上，加强电话.微信等方式开展帮扶指导。 | 立行立改长期坚持 | 机关党委 | 刘斌/李鹏
31 | 220190610300239 | 加强信息交流和信息共享。 | 开展调查研究，更多征求市县意见，通过多种方式与市县单位沟通，多吸收、采纳市县的意见。积极做好政务公开工作，做到应公开尽公开。 | 立行立改长期坚持 | 办公室 | 刘斌/宁向军
32 | 220190610300238 | 希望将海上搜救环境保护平台开放给各市级海上搜救中心使用。 | 此项意见整改不涉及我局职能.
33 | 220190610200684 | 机构改革后应加强人员业务培训，提高人员业务能力。 | 积极贯彻落实自治区党委组织部、自治区公务员局关于培训工作的有关文件精神，按照有关规定继续大力开展培训工作，同时，培训人员多向基层倾斜。2020年上半年我局已举办向海经济知识业务培训班，下半年拟办班次有办公室业务知识培训、财务知识培训、扶贫业务知识培训、向海经济发展知识培训、全区海监人员综合执法培训等专业化业务能力培训。 | 2020-12-31 | 人事 | 刘斌/莫海鹰
34 | 220190610200683 | 机构改革后业务培训较少，希望加强培训。 |  | 2020-12-31 | 人事 | 刘斌/莫海鹰
35 | 220190610200686 | 多多支持县区工作，多多指导和帮助。 | 开展调查研究，积极做好对市县业务部门调研和指导工作，通过多种方式与市县单位沟通，多吸收、采纳市县的意见，帮助基层部门切实解决工作中遇到的实际问题。 | 立行立改长期坚持 | 办公室 各业务处室 | 刘斌/严奉君
36 | 220190610200685 | 多看、多倾听，善采纳基层反映实际问题，和意见防止上面部署的工作在落实过程中出现于实际状态不协调现象。 |  | 立行立改长期坚持 | 办公室 各业务处室 | 刘斌/严奉君
37 | 220190610200688 | 希望该部门高效办事，依法行政，不要推诿扯皮，建议多点下来北海海洋与渔业综合执法支队检查工作，该支队存在不作为、吃拿卡要、懒作为、不作为、推诿扯皮的现象非常严重。 | 结合总队2020年巡查计划加强对各市支队、大队的检查指导。 | 2020-12-31 | 海监总队 | 谢显之/王效合
38 | 220190610200687 | 继续加大指导和培训。希望自治区局在项目、资金装备等继续向基层倾斜。 | 在下达项目前，更多征求市县意见，通过多种方式与市县单位沟通，多吸收、采纳市县的意见。 | 立行立改长期坚持 | 办公室 各业务处室 | 刘斌/严奉君
39 | 220190610200690 | 总感觉已经重叠三级执法，工作量全部下放基层，改革不理想、分工不明确。 | 目前总队已根据桂政发〔2020〕6号广西人民政府公布关于自治区部门权责清单的通知精神，依法履行工作职责。另目前处于改革过渡期，一些分工仍有待商榷及调整。 | 2020-12-31 | 海监总队 | 谢显之/王效合
40 | 220190610200689 | 基层海洋执法力量薄弱，执法水平不高，建议今后重视加强执法水平业务培训，以便更好地提高基层海洋部门执法水平和能力。 | 总队每年根据年度安排均开展1-2次全区执法业务培训和案卷评查工作，面向本级和北、防、钦各支队、大队一线执法人员。 | 2020-12-31 | 海监总队 | 谢显之/王效合
41 | 220190610200692 | 1、提高工作人员的业务水平，以提高对基层的指导水平；2、加强上下级的沟通协调，确保工作步调一致、顺畅。3、加强宗旨意识，减少“官本位”思想。 | 开展调查研究，形成的意见建议及时向基层反馈和沟通，形成共识，促进问题的解决，促进工作开展。 | 立行立改长期坚持 | 办公室 各业务处室 | 刘斌/严奉君
42 | 220190610200691 | 业务上多指导服务基层，帮助解决基层能力建设较弱问题。 |  | 立行立改长期坚持 | 办公室 各业务处室 | 刘斌/严奉君
43 | 220190610200694 | 建议多引进其他沿海省份成功经验，之上而下推动海洋管理工作改革创新。 | 1.汇编《国内发展向海经济介绍》，详细介绍沿海发达省份成功经验。 2.2019年，我局出台了《广西壮族自治区海洋局关于优化海域和无居民海岛营商环境改革推行行政审批“简易办”通知》,推动《广西壮族自治区海域、无居民海岛有偿使用的实施意见》经自治区十三届人民政府第40次常务会议审议通过，推动海域、无居民海岛有偿使用全面实施，深入落实“放管服”改革要求，优化用海营商环境。 | 1.2020年7月31日 2.无 | 1.海洋规划与经济处 2.海域海岛管理处 | 宁向军/秦雨 刘斌/黄焕光
44 | 220190610200693 | 建议成立由多部门组成的自治区海洋管理协调委员会，加强部门间的协调，指导基层工作。 | 2019年11月，自治区人民政府批准继续保留自治区海洋工作领导小组，陈武主席任组长，领导小组办公室设在自治区海洋局。今年，我局起草并报领导小组组长批准，印发了《自治区海洋工作领导小组工作规则》《自治区海洋工作领导小组办公室工作细则》《<中共广西壮族自治区委员会 广西壮族自治区人民政府关于加快发展向海经济推动海洋强区建设的意见>任务分解表的通知》，为领导小组开展各项工作提供了重要保障。 | 立行立改长期坚持 | 办公室 | 刘斌/严奉君
45 | 220190610200696 | 加强广西向海洋经济发展的研究和落实，推进广西海洋事业高质量发展。 | 1.编制《广西海洋经济发展十四五规划》； 2.制定向海经济核算体系。 | 2020-12-31 | 海洋规划与经济处 | 宁向军/秦雨
46 | 220190610200695 | 目前沿海三市海洋系统，船员出海补助参照当地差旅标准，与海上工作的艰苦性、特殊性不想配，与中国海警海区、自治区的其他海上行政单位出海补助差距较大，建议由自治区海洋部门制定全区统一的补助标准，提高出海保障能力及船员出海工作的积极性。 | 我局无制定出海补助标准的事权和财权，已多次向区编办、人社厅等主管部门反映，但全区尚未制定统一标准。下一步，我局继续与人社等自治区相关部门保持沟通联系，规范并督促海监部门依法依规落实补助。 | 无 | 人事 | 刘斌/莫海鹰