附件

自治区海洋局关于预算绩效咨询服务的

项目需求

项目名称

自治区海洋局预算绩效咨询服务

二、项目内容和要求

（一）工作内容

1.事前绩效评估。

根据工作需要，在海洋局计划申请实施重大项目时、协助开展事前绩效评估。

2.绩效目标设定。

在预算项目库入库、编制年度预算、预算调整时，对绩效目标编制给予指导，协助绩效目标编制质量符合预算管理要求。

3.预算绩效监控。

在年度预算执行中协助做好预算绩效监控，根据自治区海洋局的要求开展重点项目支出预算执行情况跟踪和绩效监控，动态掌握重点项目资金支出进度、项目实施进程和预算绩效目标实现程度，形成绩效监控参考结论供海洋局参考和协助海洋局及时进行纠偏。

4.预算绩效评价。

根据自治区财政厅要求，协助自治区海洋局完成预算绩效评价各项工作。包括：项目绩效评价单位自评、部门评价，部门整体绩效自评、整体支出绩效评价、转移支付绩效自评和区直相关部门组织对自评结果开展的抽查核查等再评价工作，协助编制各类绩效自评、绩效评价和绩效管理工作报告或总结。

其中：通过实地核查方式对2024年获得的中央财政海洋生态保护修复补助资金开展1次绩效自评复核、1次绩效跟踪监控；2025年获得的中央财政海洋生态保护修复补助资金开展1次绩效跟踪监控。协助开展未验收的中央转移支付项目季度检查工作。

5.绩效结果运用。

根据自治区财政厅关于预算绩效评价提出的问题和建议，协助海洋局查找预算绩效管理的薄弱环节，提出解决措施，及时纠正和解决问题。

6.协助日常工作。

根据自治区海洋局单位业务实际，协助自治区海洋局做好预算绩效业务工作。包括：指导录入预算一体化系统。指导各业务处室收集整理预算绩效佐证材料并及时归档，完善绩效管理档案。按照自治区海洋局需求提供相关预算绩效管理的其他工作成果等。

工作要求。

1.合同履约期间安排人员驻点，每月驻点时间不少于14个工作日，驻点人员不少于1人。

2.自治区海洋局提供办公场所，驻点人员自行配备开展上述工作所必须的办公设备。

3.组成项目工作组并向自治区海洋局提交名单，工作组应不少于3名成员，其中注册会计师不少于1人。重点项目和整体支出绩效评价工作须由服务单位从自治区财政厅绩效管理专家库选取不少于3名专家给予指导，以座谈会形式开展，不少于2次。

4.合同期间须完成服务成果汇总和工作总结报告，供自治区海洋局作为改进预算绩效评价结果反映问题的依据，并用于指导下一年度部门预算编制工作。